## Datos
ITEM | Nombre de tarea | Duración (hábil L-V) | Días Corridos | Comienzo | Fin
1.2.6.1.7 | C / F3 / OC / ESTRUCTURA METÁLICAS | 75 días | 110 días | 2026-10-22 | 2027-02-08
1.2.6.1.7.1 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 1 & 7 | 20 días | 28 días | 2026-10-22 | 2026-11-18
1.2.6.1.7.2 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 6 | 30 días | 43 días | 2026-11-05 | 2026-12-17
1.2.6.1.7.3 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 5 | 11 días | 16 días | 2026-12-07 | 2026-12-22
1.2.6.1.7.4 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 4 | 10 días | 14 días | 2026-12-09 | 2026-12-22
1.2.6.1.7.5 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 3 | 12 días | 20 días | 2026-12-23 | 2027-01-11
1.2.6.1.7.6 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 2 | 20 días | 28 días | 2027-01-12 | 2027-02-08
1.2.5.1.9 | C / F2 / OC / AMPLIACIÓN LOSA | 62 días | 91 días | 2026-10-01 | 2026-12-30
1.2.5.1.9.1 | C / F2 / OC / Pilares de Acero | 10 días | 15 días | 2026-10-01 | 2026-10-15
1.2.5.1.9.9 | C / F2 / OC / Vigas de Acero | 15 días | 21 días | 2026-10-16 | 2026-11-05
1.2.5.1.9.8 | C / F2 / OC / Instalación Losa Colaborante | 15 días | 21 días | 2026-11-06 | 2026-11-26
1.2.5.1.9.10 | C / F2 / OC / Instalación Perno Stud en Losa | 3 días | 5 días | 2026-11-20 | 2026-11-24
1.2.5.1.9.11 | C / F2 / OC / Instalación Armadura, pasadas y placas base | 5 días | 7 días | 2026-11-25 | 2026-12-01

## Avance Diario
[6 empty] | S06 | S06 | S06 | S06 | S07 | S07 | S07 | S07 | S07 | S07 | S07 | S08 | S08 | S08 | S08 | S08 | S08 | S08 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S25
 | time axis 2026-10-01 to 2027-02-08
1.2.6.1.7 | C / F3 / OC / ESTRUCTURA METÁLICAS | 2026-10-22 | 2027-02-08 | 78 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2821 | 2.5641 | 2.5641 | 2.5641 | 3.8462 | 5.1282 | 6.4103 | 7.6923 | 8.9744 | 8.9744 | 8.9744 | 10.2564 | 11.5385 | 12.8205 | 14.1026 | 15.3846 | 15.3846 | 15.3846 | 16.6667 | 17.9487 | 19.2308 | 20.5128 | 21.7949 | 21.7949 | 21.7949 | 23.0769 | 24.359 | 25.641 | 26.9231 | 28.2051 | 28.2051 | 28.2051 | 29.4872 | 30.7692 | 32.0513 | 33.3333 | 34.6154 | 34.6154 | 34.6154 | 35.8974 | 37.1795 | 38.4615 | 39.7436 | 41.0256 | 41.0256 | 41.0256 | 42.3077 | 43.5897 | 44.8718 | 46.1538 | 47.4359 | 47.4359 | 47.4359 | 48.7179 | 50 | 51.2821 | 52.5641 | 53.8462 | 53.8462 | 53.8462 | 55.1282 | 56.4103 | 57.6923 | 58.9744 | 60.2564 | 60.2564 | 60.2564 | 61.5385 | 62.8205 | 64.1026 | 65.3846 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 67.9487 | 69.2308 | 70.5128 | 71.7949 | 73.0769 | 73.0769 | 73.0769 | 74.359 | 75.641 | 76.9231 | 78.2051 | 79.4872 | 79.4872 | 79.4872 | 80.7692 | 82.0513 | 83.3333 | 84.6154 | 85.8974 | 85.8974 | 85.8974 | 87.1795 | 88.4615 | 89.7436 | 91.0256 | 92.3077 | 92.3077 | 92.3077 | 93.5897 | 94.8718 | 96.1538 | 97.4359 | 98.7179 | 98.7179 | 98.7179 | 100
1.2.6.1.7.1 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 1 & 7 | 2026-10-22 | 2026-11-18 | 20 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.7.2 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 6 | 2026-11-05 | 2026-12-17 | 31 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2258 | 3.2258 | 0 | 0 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 0 | 0 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 0 | 0 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 0 | 0 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 0 | 0 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 0 | 0 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2258 | 6.4516 | 6.4516 | 6.4516 | 9.6774 | 12.9032 | 16.129 | 19.3548 | 22.5806 | 22.5806 | 22.5806 | 25.8065 | 29.0323 | 32.2581 | 35.4839 | 38.7097 | 38.7097 | 38.7097 | 41.9355 | 45.1613 | 48.3871 | 51.6129 | 54.8387 | 54.8387 | 54.8387 | 58.0645 | 61.2903 | 64.5161 | 67.7419 | 70.9677 | 70.9677 | 70.9677 | 74.1935 | 77.4194 | 80.6452 | 83.871 | 87.0968 | 87.0968 | 87.0968 | 90.3226 | 93.5484 | 96.7742 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.7.3 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 5 | 2026-12-07 | 2026-12-22 | 12 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 0 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 0 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 91.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.7.4 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 4 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 10 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.7.5 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 3 | 2026-12-23 | 2027-01-11 | 14 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1429 | 7.1429 | 7.1429 | 0 | 0 | 7.1429 | 7.1429 | 7.1429 | 7.1429 | 7.1429 | 0 | 0 | 7.1429 | 7.1429 | 7.1429 | 7.1429 | 7.1429 | 0 | 0 | 7.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1429 | 14.2857 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 28.5714 | 35.7143 | 42.8571 | 50 | 57.1429 | 57.1429 | 57.1429 | 64.2857 | 71.4286 | 78.5714 | 85.7143 | 92.8571 | 92.8571 | 92.8571 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.7.6 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 2 | 2027-01-12 | 2027-02-08 | 20 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100
1.2.5.1.9 | C / F2 / OC / AMPLIACIÓN LOSA | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 65 | Avance parcial % | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 1.5385 | 3.0769 | 3.0769 | 3.0769 | 4.6154 | 6.1538 | 7.6923 | 9.2308 | 10.7692 | 10.7692 | 10.7692 | 12.3077 | 13.8462 | 15.3846 | 16.9231 | 18.4615 | 18.4615 | 18.4615 | 20 | 21.5385 | 23.0769 | 24.6154 | 26.1538 | 26.1538 | 26.1538 | 27.6923 | 29.2308 | 30.7692 | 32.3077 | 33.8462 | 33.8462 | 33.8462 | 35.3846 | 36.9231 | 38.4615 | 40 | 41.5385 | 41.5385 | 41.5385 | 43.0769 | 44.6154 | 46.1538 | 47.6923 | 49.2308 | 49.2308 | 49.2308 | 50.7692 | 52.3077 | 53.8462 | 55.3846 | 56.9231 | 56.9231 | 56.9231 | 58.4615 | 60 | 61.5385 | 63.0769 | 64.6154 | 64.6154 | 64.6154 | 66.1538 | 67.6923 | 69.2308 | 70.7692 | 72.3077 | 72.3077 | 72.3077 | 73.8462 | 75.3846 | 76.9231 | 78.4615 | 80 | 80 | 80 | 81.5385 | 83.0769 | 84.6154 | 86.1538 | 87.6923 | 87.6923 | 87.6923 | 89.2308 | 90.7692 | 92.3077 | 93.8462 | 95.3846 | 95.3846 | 95.3846 | 96.9231 | 98.4615 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.9.1 | C / F2 / OC / Pilares de Acero | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 11 | Avance parcial % | 9.0909 | 9.0909 | 0 | 0 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 0 | 0 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 9.0909 | 18.1818 | 18.1818 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 54.5455 | 63.6364 | 63.6364 | 63.6364 | 72.7273 | 81.8182 | 90.9091 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.9.9 | C / F2 / OC / Vigas de Acero | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 15 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 13.3333 | 20 | 26.6667 | 33.3333 | 40 | 40 | 40 | 46.6667 | 53.3333 | 60 | 66.6667 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 80 | 86.6667 | 93.3333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.9.8 | C / F2 / OC / Instalación Losa Colaborante | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 15 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 13.3333 | 20 | 26.6667 | 33.3333 | 40 | 40 | 40 | 46.6667 | 53.3333 | 60 | 66.6667 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 80 | 86.6667 | 93.3333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.9.10 | C / F2 / OC / Instalación Perno Stud en Losa | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 3 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 66.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.9.11 | C / F2 / OC / Instalación Armadura, pasadas y placas base | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 5 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## Avance Semanal
ITEM | Actividad | Tipo | S06 28-sep al 04-oct | S07 05-oct al 11-oct | S08 12-oct al 18-oct | S09 19-oct al 25-oct | S10 26-oct al 01-nov | S11 02-nov al 08-nov | S12 09-nov al 15-nov | S13 16-nov al 22-nov | S14 23-nov al 29-nov | S15 30-nov al 06-dic | S16 07-dic al 13-dic | S17 14-dic al 20-dic | S18 21-dic al 27-dic | S19 28-dic al 03-ene | S20 04-ene al 10-ene | S21 11-ene al 17-ene | S22 18-ene al 24-ene | S23 25-ene al 31-ene | S24 01-feb al 07-feb | S25 08-feb al 14-feb
1.2.6.1.7 | C / F3 / OC / ESTRUCTURA METÁLICAS | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 2.5641 | 6.4103 | 6.4103 | 6.4103 | 6.4103 | 6.4103 | 6.4103 | 6.4103 | 6.4103 | 6.4103 | 6.4103 | 6.4103 | 6.4103 | 6.4103 | 6.4103 | 6.4103 | 1.2821
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 2.5641 | 8.9744 | 15.3846 | 21.7949 | 28.2051 | 34.6154 | 41.0256 | 47.4359 | 53.8462 | 60.2564 | 66.6667 | 73.0769 | 79.4872 | 85.8974 | 92.3077 | 98.7179 | 100
1.2.6.1.7.1 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 1 & 7 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.7.2 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 6 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4516 | 16.129 | 16.129 | 16.129 | 16.129 | 16.129 | 12.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4516 | 22.5806 | 38.7097 | 54.8387 | 70.9677 | 87.0968 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.7.3 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 5 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 41.6667 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 83.3333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.7.4 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 4 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.7.5 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 3 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4286 | 35.7143 | 35.7143 | 7.1429 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4286 | 57.1429 | 92.8571 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.7.6 | C / F3 / OC / EEMM / Módulo 2 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 70 | 95 | 100
1.2.5.1.9 | C / F2 / OC / AMPLIACIÓN LOSA | Avance parcial % | 3.0769 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 4.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 3.0769 | 10.7692 | 18.4615 | 26.1538 | 33.8462 | 41.5385 | 49.2308 | 56.9231 | 64.6154 | 72.3077 | 80 | 87.6923 | 95.3846 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.9.1 | C / F2 / OC / Pilares de Acero | Avance parcial % | 18.1818 | 45.4545 | 36.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 18.1818 | 63.6364 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.9.9 | C / F2 / OC / Vigas de Acero | Avance parcial % | 0 | 0 | 6.6667 | 33.3333 | 33.3333 | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 6.6667 | 40 | 73.3333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.9.8 | C / F2 / OC / Instalación Losa Colaborante | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 33.3333 | 33.3333 | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 40 | 73.3333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.9.10 | C / F2 / OC / Instalación Perno Stud en Losa | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.9.11 | C / F2 / OC / Instalación Armadura, pasadas y placas base | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100