## Datos
Responsable | ITEM | Nombre de tarea | Duración (hábil L-V) | Días Corridos | Comienzo | Fin | N° días hábiles (calc.)
|  | C / OC / DEMOLICIONES GENERALES | 26 días | 37 días | 2026-09-01 | 2026-10-07 | 27
| 1.2.4.1.3 | C / F1 / OC / DEMOLICIONES | 10 días | 15 días | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 11
JONATHAN VERGARA | 1.2.4.1.3.1 | [M2] C / F1 / OC / DEM / Demolición Sector Estanque | 10 días | 15 días | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 11
|  | C / F2 / OC / DEMOLICIONES | 22 días | 31 días | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 23
| 1.2.5.1.2 | C / F2 / OC / DEMOLICIONES SUBTERRÁNEO CICLO 01 | 15 días | 22 días | 2026-09-07 | 2026-09-28 | 16
MAURICIO CONTRERAS | 1.2.5.1.2.4 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Cámaras PEAS & Desgrasadora PEAS 3-4 | 7 días | 9 días | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 7
MAURICIO CONTRERAS | 1.2.5.1.2.2 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Cámaras A.LL | 5 días | 7 días | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 5
JORGE REYES | 1.2.5.1.2.3 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Losa de Fundación F1 | 10 días | 15 días | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 11
| 1.2.5.1.3 | C / F2 / OC / DEMOLICIONES SUBTERRÁNEO CICLO 02 | 22 días | 31 días | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 23
MAURICIO CONTRERAS | 1.2.5.1.3.6 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Cámaras PEAS & Desgrasadora PEAS 1-2 | 7 días | 9 días | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 7
MAURICIO CONTRERAS | 1.2.5.1.3.2 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Cámaras A.LL | 5 días | 5 días | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5
JORGE REYES | 1.2.5.1.3.3 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Losa de Fundación F4 | 9 días | 11 días | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 9
JORGE REYES | 1.2.5.1.3.4 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demolición Muros y Losa | 8 días | 11 días | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 9
JORGE REYES | 1.2.5.1.3.5 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demolición Rampa | 5 días | 7 días | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 5
|  | C / F3 / OC / DEMOLICIONES | 17 días | 24 días | 2026-09-14 | 2026-10-07 | 18
| 1.2.6.1.3 | C / F3 / OC / DEMOLICIONES SUPERFICIE | 17 días | 24 días | 2026-09-14 | 2026-10-07 | 18
JORGE REYES | 1.2.6.1.3.1 | [M3] C / F3 / OC / DEMSUP / Demolición Vigas de Borde Losa Existente | 7 días | 10 días | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 8
JORGE REYES | 1.2.6.1.3.2.1 | [M2] C / F3 / OC / DEMSUP / Demolición veredas | 3 días | 5 días | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 3
JORGE REYES | 1.2.6.1.3.2.2 | [M2] C / F3 / OC / DEMSUP / Demolición jardinería | 3 días | 5 días | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 3
JORGE REYES | 1.2.6.1.3.3 | [M2] C / F3 / OC / DEMSUP / Demolición de Losas Existentes para Escaleras | 7 días | 9 días | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 7
| 1.2.6.1.4 | C / F3 / OC / DEMOLICIONES CUBIERTA | 15 días | 22 días | 2026-09-14 | 2026-10-05 | 16
JORGE REYES | 1.2.6.1.4.1 | [UN] C / / F3 / OC / DEMCUB / Retiro elementos varios | 5 días | 8 días | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 6
JORGE REYES | 1.2.6.1.4.2 | [M2] C / / F3 / OC / DEMCUB / Demolición alero Falabella lado Norte | 10 días | 14 días | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10
JORGE REYES | 1.2.6.1.4.3 | [M2] C / / F3 / OC / DEMCUB / Demolición alero Falabella lado Sur | 10 días | 14 días | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10

## Avance Diario
[6 empty] | S02 | S02 | S02 | S02 | S02 | S02 | S03 | S03 | S03 | S03 | S03 | S03 | S03 | S04 | S04 | S04 | S04 | S04 | S04 | S04 | S05 | S05 | S05 | S05 | S05 | S05 | S05 | S06 | S06 | S06 | S06 | S06 | S06 | S06 | S07 | S07 | S07
[6 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07
| C / OC / DEMOLICIONES GENERALES | 2026-09-01 | 2026-10-07 | 27 | Avance parcial % | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 0 | 0 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 0 | 0 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 0 | 0 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 0 | 0 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 0 | 0 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037
[5 empty] | Avance acumulado % | 3.7037 | 7.4074 | 11.1111 | 14.8148 | 14.8148 | 14.8148 | 18.5185 | 22.2222 | 25.9259 | 29.6296 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 37.037 | 40.7407 | 44.4444 | 48.1481 | 51.8519 | 51.8519 | 51.8519 | 55.5556 | 59.2593 | 62.963 | 66.6667 | 70.3704 | 70.3704 | 70.3704 | 74.0741 | 77.7778 | 81.4815 | 85.1852 | 88.8889 | 88.8889 | 88.8889 | 92.5926 | 96.2963 | 100
1.2.4.1.3 | C / F1 / OC / DEMOLICIONES | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 11 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0909 | 0 | 0 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 0 | 0 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 54.5455 | 54.5455 | 54.5455 | 63.6364 | 72.7273 | 81.8182 | 90.9091 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.4.1.3.1 | [M2] C / F1 / OC / DEM / Demolición Sector Estanque | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 11 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0909 | 0 | 0 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 0 | 0 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 54.5455 | 54.5455 | 54.5455 | 63.6364 | 72.7273 | 81.8182 | 90.9091 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| C / F2 / OC / DEMOLICIONES | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 23 | Avance parcial % | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 0 | 0 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 0 | 0 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 0 | 0 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 0 | 0 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 4.3478 | 8.6957 | 13.0435 | 17.3913 | 17.3913 | 17.3913 | 21.7391 | 26.087 | 30.4348 | 34.7826 | 39.1304 | 39.1304 | 39.1304 | 43.4783 | 47.8261 | 52.1739 | 56.5217 | 60.8696 | 60.8696 | 60.8696 | 65.2174 | 69.5652 | 73.913 | 78.2609 | 82.6087 | 82.6087 | 82.6087 | 86.9565 | 91.3043 | 95.6522 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.2 | C / F2 / OC / DEMOLICIONES SUBTERRÁNEO CICLO 01 | 2026-09-07 | 2026-09-28 | 16 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 50 | 56.25 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 68.75 | 75 | 81.25 | 87.5 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.2.4 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Cámaras PEAS & Desgrasadora PEAS 3-4 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 7 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 14.2857 | 14.2857 | 14.2857 | 14.2857 | 0 | 0 | 14.2857 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 71.4286 | 71.4286 | 71.4286 | 85.7143 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.2.2 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Cámaras A.LL | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 5 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.2.3 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Losa de Fundación F1 | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 11 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 0 | 0 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 0 | 0 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0909 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 45.4545 | 45.4545 | 54.5455 | 63.6364 | 72.7273 | 81.8182 | 90.9091 | 90.9091 | 90.9091 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.3 | C / F2 / OC / DEMOLICIONES SUBTERRÁNEO CICLO 02 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 23 | Avance parcial % | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 0 | 0 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 0 | 0 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 0 | 0 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 0 | 0 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 4.3478 | 8.6957 | 13.0435 | 17.3913 | 17.3913 | 17.3913 | 21.7391 | 26.087 | 30.4348 | 34.7826 | 39.1304 | 39.1304 | 39.1304 | 43.4783 | 47.8261 | 52.1739 | 56.5217 | 60.8696 | 60.8696 | 60.8696 | 65.2174 | 69.5652 | 73.913 | 78.2609 | 82.6087 | 82.6087 | 82.6087 | 86.9565 | 91.3043 | 95.6522 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.3.6 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Cámaras PEAS & Desgrasadora PEAS 1-2 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 7 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 14.2857 | 14.2857 | 14.2857 | 14.2857 | 0 | 0 | 14.2857 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 71.4286 | 71.4286 | 71.4286 | 85.7143 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.3.2 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Cámaras A.LL | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.3.3 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Losa de Fundación F4 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 9 | Avance parcial % | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 0 | 0 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 11.1111 | 22.2222 | 33.3333 | 44.4444 | 44.4444 | 44.4444 | 55.5556 | 66.6667 | 77.7778 | 88.8889 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.3.4 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demolición Muros y Losa | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 9 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 0 | 0 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1111 | 22.2222 | 33.3333 | 44.4444 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 66.6667 | 77.7778 | 88.8889 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.3.5 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demolición Rampa | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 5 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| C / F3 / OC / DEMOLICIONES | 2026-09-14 | 2026-10-07 | 18 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 0 | 0 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 0 | 0 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 0 | 0 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5556 | 11.1111 | 16.6667 | 22.2222 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 33.3333 | 38.8889 | 44.4444 | 50 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 61.1111 | 66.6667 | 72.2222 | 77.7778 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 88.8889 | 94.4444 | 100
1.2.6.1.3 | C / F3 / OC / DEMOLICIONES SUPERFICIE | 2026-09-14 | 2026-10-07 | 18 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 0 | 0 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 0 | 0 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 0 | 0 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5556 | 11.1111 | 16.6667 | 22.2222 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 33.3333 | 38.8889 | 44.4444 | 50 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 61.1111 | 66.6667 | 72.2222 | 77.7778 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 88.8889 | 94.4444 | 100
1.2.6.1.3.1 | [M3] C / F3 / OC / DEMSUP / Demolición Vigas de Borde Losa Existente | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 8 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.3.2.1 | [M2] C / F3 / OC / DEMSUP / Demolición veredas | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 3 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.3.2.2 | [M2] C / F3 / OC / DEMSUP / Demolición jardinería | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 3 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.3.3 | [M2] C / F3 / OC / DEMSUP / Demolición de Losas Existentes para Escaleras | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 7 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 14.2857 | 14.2857 | 14.2857 | 0 | 0 | 14.2857 | 14.2857 | 14.2857
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 57.1429 | 57.1429 | 71.4286 | 85.7143 | 100
1.2.6.1.4 | C / F3 / OC / DEMOLICIONES CUBIERTA | 2026-09-14 | 2026-10-05 | 16 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 50 | 56.25 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 68.75 | 75 | 81.25 | 87.5 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.4.1 | [UN] C / / F3 / OC / DEMCUB / Retiro elementos varios | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 6 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.4.2 | [M2] C / / F3 / OC / DEMCUB / Demolición alero Falabella lado Norte | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.4.3 | [M2] C / / F3 / OC / DEMCUB / Demolición alero Falabella lado Sur | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100

## Avance Semanal
ITEM | Actividad | Tipo | S02 31-ago al 06-sep | S03 07-sep al 13-sep | S04 14-sep al 20-sep | S05 21-sep al 27-sep | S06 28-sep al 04-oct | S07 05-oct al 11-oct
| C / OC / DEMOLICIONES GENERALES | Avance parcial % | 14.8148 | 18.5185 | 18.5185 | 18.5185 | 18.5185 | 11.1111
|  | Avance acumulado % | 14.8148 | 33.3333 | 51.8519 | 70.3704 | 88.8889 | 100
1.2.4.1.3 | C / F1 / OC / DEMOLICIONES | Avance parcial % | 0 | 9.0909 | 45.4545 | 45.4545 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 9.0909 | 54.5455 | 100 | 100 | 100
1.2.4.1.3.1 | [M2] C / F1 / OC / DEM / Demolición Sector Estanque | Avance parcial % | 0 | 9.0909 | 45.4545 | 45.4545 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 9.0909 | 54.5455 | 100 | 100 | 100
| C / F2 / OC / DEMOLICIONES | Avance parcial % | 17.3913 | 21.7391 | 21.7391 | 21.7391 | 17.3913 | 0
|  | Avance acumulado % | 17.3913 | 39.1304 | 60.8696 | 82.6087 | 100 | 100
1.2.5.1.2 | C / F2 / OC / DEMOLICIONES SUBTERRÁNEO CICLO 01 | Avance parcial % | 0 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 6.25 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 31.25 | 62.5 | 93.75 | 100 | 100
1.2.5.1.2.4 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Cámaras PEAS & Desgrasadora PEAS 3-4 | Avance parcial % | 0 | 71.4286 | 28.5714 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 71.4286 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.2.2 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Cámaras A.LL | Avance parcial % | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.2.3 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Losa de Fundación F1 | Avance parcial % | 0 | 0 | 45.4545 | 45.4545 | 9.0909 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 45.4545 | 90.9091 | 100 | 100
1.2.5.1.3 | C / F2 / OC / DEMOLICIONES SUBTERRÁNEO CICLO 02 | Avance parcial % | 17.3913 | 21.7391 | 21.7391 | 21.7391 | 17.3913 | 0
|  | Avance acumulado % | 17.3913 | 39.1304 | 60.8696 | 82.6087 | 100 | 100
1.2.5.1.3.6 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Cámaras PEAS & Desgrasadora PEAS 1-2 | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 71.4286 | 28.5714 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 71.4286 | 100 | 100
1.2.5.1.3.2 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Cámaras A.LL | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.3.3 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demoliciones Losa de Fundación F4 | Avance parcial % | 44.4444 | 55.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 44.4444 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.3.4 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demolición Muros y Losa | Avance parcial % | 0 | 0 | 55.5556 | 44.4444 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 55.5556 | 100 | 100 | 100
1.2.5.1.3.5 | [M2] C / F2 / OC / DEMSUB / Demolición Rampa | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100
| C / F3 / OC / DEMOLICIONES | Avance parcial % | 0 | 0 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 16.6667
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 27.7778 | 55.5556 | 83.3333 | 100
1.2.6.1.3 | C / F3 / OC / DEMOLICIONES SUPERFICIE | Avance parcial % | 0 | 0 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 16.6667
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 27.7778 | 55.5556 | 83.3333 | 100
1.2.6.1.3.1 | [M3] C / F3 / OC / DEMSUP / Demolición Vigas de Borde Losa Existente | Avance parcial % | 0 | 0 | 62.5 | 37.5 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 62.5 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.3.2.1 | [M2] C / F3 / OC / DEMSUP / Demolición veredas | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 33.3333 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 100 | 100
1.2.6.1.3.2.2 | [M2] C / F3 / OC / DEMSUP / Demolición jardinería | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 33.3333 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 100 | 100
1.2.6.1.3.3 | [M2] C / F3 / OC / DEMSUP / Demolición de Losas Existentes para Escaleras | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1429 | 42.8571
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1429 | 100
1.2.6.1.4 | C / F3 / OC / DEMOLICIONES CUBIERTA | Avance parcial % | 0 | 0 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 6.25
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 31.25 | 62.5 | 93.75 | 100
1.2.6.1.4.1 | [UN] C / / F3 / OC / DEMCUB / Retiro elementos varios | Avance parcial % | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | 0 | 0
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 83.3333 | 100 | 100 | 100
1.2.6.1.4.2 | [M2] C / / F3 / OC / DEMCUB / Demolición alero Falabella lado Norte | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | 100
1.2.6.1.4.3 | [M2] C / / F3 / OC / DEMCUB / Demolición alero Falabella lado Sur | Avance parcial % | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10
|  | Avance acumulado % | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | 100